Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации на 2025-2026 уч.год

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Срок | Ответственны й |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации». - приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых. | сентябрь 2025 | Климова Д. А. |
| 2 | Формирование банка наставляемых | - Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. - Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь -октябрь 2025 | Климова Д. А. Александрова Е.В., Траханиотовская И. Н., Калиновская К. С. |
| 3 | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь -октябрь 2025 | Климова Д. А. Александрова Е.В., Траханиотовская И. Н., Калиновская К. С. . |
| 4 | Отбор и обучение | - Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. | В течение года | Климова Д. А. Александрова Е.В., Траханиотовская И. Н., Калиновская К. С. |

|  |  | 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. - Организация психолого- педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Октябрь 2025 г- апрель 2026 г. | Климова Д. А. Александрова Е.В., Траханиотовская И. Н., Калиновская К. С. |
| 6 | Завершение персонализирован ных программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение школьной конференции или семинара. - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Май 2026 | Климова Д. А. Александрова Е.В., Траханиотовская И. Н., Калиновская К. С. |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | апрель 2026 г. | Климова Д. А. Александрова Е.В., Траханиотовская И. Н., Калиновская К. С. |